## Ejemplo
CÉDULA DE REGISTRO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS, INDICADORES DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO ASIGNADO
Programa a evaluar |  | Objetivos |  | Propósitos |  |  |  | Actividades
Tratamiento de residuos sólidos (basura) |  | Procurar un manejo integral y sustentable de los residuos sólidos. |  | Prevenir y controlar la contaminación. |  |  |  | Ø Recolección.
Ø Separación.
Ø Disposición final.
|  | Meta Anual |  | Eficacia programática | Presupuesto |  |  | Eficacia presupuestal y/o economía | Eficiencia programática
Programas y Factores críticos de éxito.
|  | Inicial | Alcanzado |  | Asignado |  | Ejercido
Ø Recolección. |  | 360,000 toneladas | 250,000 toneladas | 69% | 4’100,000 |  | 3’000,000 | 73% | 0.94
-Compra de compactador |  | 1 | 1 | 100% | 1’500,000 |  | 1’500,000 | 100% | 1
-Compra de dos camiones |  | 2 | 1 | 50% | 1´600,000 |  | 800,000 | 50% | 1
-Contratación de personal |  | 10 | 6 | 60% | 1,000,000 |  | 700,000 | 70% | 0.85
Ø Separación. |  | 180 ,000 ton | 180,000 toneladas | 100% | 4,500,000 |  | 4,700,000 | 104% | 0.96
50% del total
-Construcción de Centro de Acopio. |  | 1 | 1 | 100% | 2,000,000 |  | 2,200,000 | 101% | 0.99
-Compra y adaptación de dos camiones. |  | 2 | 2 | 100% | 1,500,000 |  | 1,500,000 | 100% | 1
-Contratación de personal |  | 10 | 10 | 100% | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 100% | 1
Ø Disposición final. |  | 120,000 toneladas | 120,000 toneladas | 100% | 7,000,000 |  | 6,500,000 | 92% | 1.08
-Construcción de un relleno sanitario. |  | 1 | 1 | 100% | 5,000,000 |  | 4,800,000 | 0.96% | 1.04
-Compra de maquinaria. |  | 1 | 1 | 100% | 2,000,000 |  | 1,700,000 | 0.85% | 1.17
Indicador a utilizar |  | Formula y descripción de variables |  | Frecuencia de la aplicación del indicador
Resultados
.Recolección. |  | Ton recolectadas/total de toneladas generadas en el municipio |  | Mensual y anual |  |  |  | Ton. Recolectadas 300,000 que significan el 83% de la meta
|  | (total 360,000) |  | Toneladas
|  | Ton. De desechos reciclados/ el total de toneladas de residuos del municipio. | [5 empty] | Se recicló el 50% de residuos y se cumplió el 100% de la meta de separación
.Separación |  | Ton de residuos sólidos depositados en rellenos o en sitios de confinamiento/total de toneladas de residuos generados en el municipio. |  | Mensual y anual
|  |  |  | Toneladas |  |  |  | Se depositó en sitios de confinamiento el 33.3% del total de residuos sólidos, sin embargo se logro el 66% del componente de disposición final.
Disposición final |  |  |  | Mensual y Anual
Toneladas
Evaluación de Resultados del Programa, proyectos y/o actividades
Causas del incumplimiento
Programa | Metas cumplidas |  |  | Metas Incumplidas
Recolección | 83% |  |  | 17% equivalente a 60,000 |  | No se compro un segundo camión y faltó contratar personal para el servicio de recolección
Separación | 100%
|  |  |  | 44% |  | De las 360,000 ton de basura o residuos que se tenían programadas recolectar se recolectaron solo 300,000, de las cuales 180,000 se reciclaron o separaron, y 120,000 se depositaron en sitios de confinamiento autorizados, por esta razón no se cumplió la meta de disposición final.
Disposición final | 66%

## Para su llenado
CÉDULA DE REGISTRO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS, INDICADORES DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2020
Programa a evaluar |  | Objetivos |  | Propósitos |  |  |  | Actividades
VIVIENDA |  | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS A TRAVEZ DE UNA VIVIENDA DIGNA. ESCRITURAR LAS VIVIENDAS DE COLONIA DEL BOSQUE. |  | VIVIENDA DIGNA PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. CERTEZA JURIDICA DE LA VIVIENDA . |  |  |  | GESTIONAR APOYOS DE VIVIENDA A IJALVI
GESTIONAR APOYOS DE VIVIENDA CON CONAVI.
LLENAR CEDULA DE DATOS PERSONALES.
Programas y Factores críticos de éxito. |  | Meta Anual |  | Eficacia programática | Presupuesto |  |  | Eficacia presupuestal y/o economía | Eficiencia programática
|  | Inicial | Alcanzado |  | Asignado |  | Ejercido
50000
GESTIONAR APOYOS DE VIVIENDA A IJALVI |  | 5 |  |  | 10000
REDACTAR OFICIOS
ENTREGAR OFICIO A LA DEPENDENCIA A IJALVI |  |  |  |  | 10000
GESTIONAR APOYOS DE VIVIENDA CON CONAVI. |  | 4 |  |  | 10000
LLENAR CEDULA DE DATOS PERSONALES. |  | 30 |  |  | 5000
15000
PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR. |  | 500
Indicador a utilizar |  | Formula y descripción de variables |  | Frecuencia de la aplicación del indicador
Resultados
GESTIONAR APOYOS DE VIVIENDA A IJALVI |  | NUMERO DE PROGRAMAS OFERTASDOS POR IJALVI/ NUMEROS DE APOYOS OTORGADOS. *100 |  | ANUAL
GESTIONAR APOYO A CONAVI |  | NUMEROS DE APOYOS OTROGADOS./ NUMERO DE GESTIONES A CONAVI *100 |  | ANUAL
LLENAR CEDULA DE DATOS PERSONALES. |  | NUMERO DE ESCRITURAS OTORGADAS/NUMERO DE CEDULAS SOLICITADAS *100 |  | ANUAL
ANUAL
PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR |  | NUMERO DE SOLICITUDES BENEFICIADAS /CANTIDAD DE SOLICITUDES ENTREGADAS A ASISTENCIA SOCIAL *100
Evaluación de Resultados del Programa, proyectos y/o actividades
Causas del incumplimiento
Programa | Metas cumplidas |  |  | Metas Incumplidas
APOYOS DE VIVIENDA EN IJALVI
APOYOS DE VIVIENDA EN CONAVI
LLENAR CEDULA DE DATOS
PROGRAMA JALISCO REVIVE

## Correciones
CÉDULA DE REGISTRO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS, INDICADORES DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO ASIGNADO
Programa a evaluar |  | Objetivos |  | Propósitos |  |  |  | Actividades
VIVIENDA |  | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS A TRAVEZ DE UNA VIVIENDA DIGNA. ESCRITURAR LAS VIVIENDAS DE COLONIA DEL BOSQUE. |  | VIVIENDA DIGNA PARA LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. CERTEZA JURIDICA DE LA VIVIENDA . |  |  |  | IJALVI
ESCRITURACION COLONIA DEL BOSQUE
Programas y Factores críticos de éxito. |  | Meta Anual |  | Eficacia programática | Presupuesto |  |  | Eficacia presupuestal y/o economía | Eficiencia programática
|  | Inicial | Alcanzado |  | Asignado |  | Ejercido
|  | 50 |  |  | 79000
GESTIONAR APOYOS DE VIVIENDA A IJALVI (BENEFICIARIOS) |  | 50
ELABORAR DIAGNOSTICO DE NECESIDAD ACTUAL CABECERA MUNICIPAL |  | 1 |  |  | 5000 |  |  |  |  | NOTA: TRABAJO EN CONJUNTO CON RAMO 33 Y PARTICIPACION CIUDADANA
ELABORAR DIAGNOSTICO DE NECESIDAD ACTUAL AGENCIAS Y DELEGACIONES |  | 1 |  |  | 10000 |  |  |  |  | NOTA: TRABAJO EN CONJUNTO CON RAMO 33 Y PARTICIPACION CIUDADANA
FIRMA DEL CONVENIO IJALVI |  | 1
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS |  | 150
INSUMOS |  |  |  |  | 52000
ALMACEN DE MATERIALES
CARGADORES |  | 2 |  |  | 32000
FLETES |  | 4 |  |  | 20000
ESCRITURACION COLONIA DEL BOSQUE |  |  |  |  | 12000
BENEFICIARIOS |  | 40
TRAMITE DE ESRITURACION (PAGO POR EL BENEFICIARIO (40) IJALVI) 4000 X BENEFICIARIO |  | 160000
PRESENTACION DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA |  | 6 |  |  | 12000
Indicador a utilizar |  | Formula y descripción de variables |  | Frecuencia de la aplicación del indicador
Resultados
APOYOS OTORGADOS IJALVI (META 50 APOYOS) |  | META ESTIMADA/META ALCANZADA |  | ANUAL
TRAMITES DE ESRITURACION META 40 |  | META ESTIMADA/META ALCANZADA |  | ANUAL
Evaluación de Resultados del Programa, proyectos y/o actividades
Causas del incumplimiento
Programa | Metas cumplidas |  |  | Metas Incumplidas