## Hoja1
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA JEFATURA DE FOMENTO AGROPECUARIO 2013
RESPONSABLE: DR. JOSE CASTAÑEDA MORENO |  | ENTIDAD: JALISCO.
DIRECCION: RAMON CORONA No. 32 |  | MUNICIPIO: TAMAZULA DE GORDIANO.
TELEFONO: 358 103 00 00 Ext. 140 |  | CORREO ELECTRONICO: fomentoagropecuario@tamazuladegordiano.gob.mx
OBJETIVO | ACTIVIDAD | TAREAS | ACTORES INVOLUCRADOS | 2013
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio comun | Difusion del Programa de Apoyo a la Inversion Con Equipamiento e Infraestructura | Difucion del Programa de Apoyo a la Inversion con Equipamiento e Infraestructura, de modo que los productores del Municipio, conoscan los programas a los que pueden acceder, los requisitos que habran de cumplir y las fechas de apertura del programa | Direcciòn de Fomento Agropecuario, Comunicaciòn Social, Direccion de Regiones Prioritarias de la SEDER | bar: 2013 Enero to 2013 Junio
| Apoyo a los Productores del Municipio para el llenado de Proyectos y captura de Ventanilla | Apoyar con la integraciòn de Proyectos a los productores del Municipio, para la presesntacion de Expedientes y folios. | Direccion de Fomento Agropecuario, Direccion de Regiones Prioritarias de la seder | bar: 2013 Abril to 2013 Junio
| Seguimiento de los proyectos prodductivos aprobados | Verificar la aplicación de los recursos e informar el avance de las obras | Direcciòn de Fomento Agropecuario, Comunicaciòn Social, Direccion de Regiones Prioritarias de la SEDER | bar: 2013 Julio to 2013 Agosto
| Seguimiento de los proyectos prodductivos aprobados | Levantar las actas de entrega recepcion de las obras apoyadas | Direcciòn de Fomento Agropecuario, Comunicaciòn Social, Direccion de Regiones Prioritarias de la SEDER
2.- COORDINACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Lograr el desarrollo rural sustentable en el Municipio, con la participacion conjunta de los diversos agentes organizados que conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la poblacion rural, a traves del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social | Identificacion del Modelo Economico en el Municipio | Realizar encuestas en las diferentes localidades del Municipio para la ubicación de Productores con potencial Produc tivo | Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, Agentes Municipales | bar: 2013 Enero to 2013 Febrero
| Evaluacon del Trabajo del Asesor Municipal | Capturar cada expediente en el SURI (Sistema Unico de Registro de Informacion) | Integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, SEDER, SAGARPA, VENTANILLA | bar: 2013 Febrero to 2013 Mayo
| Coordinar las Reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable | Programar y Coordinar las Reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable | Integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, SEDER, SAGARPA, VENTANILLA
3.- AGENDA DESDE LO LOCAL
Garantizar que los Municipios y sus Habitantes tengan acceso a los niveles minimos de calidad de vida, proporcionando herramientas practicas para poder proporcionar soluciones a los problemas ciudadanos | Enlace de Agenda desde lo local en el Municipio de Tamazula | Coordinar los lideres de cuadrante de Programa Agenda desde lo Local , para recabar, organizar y presentar las evidencias | Direccion de Desarrollo Municipal, Lideres de Cuadrantes y Responsables de Indicadores
| MTRO. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ |  | DR. JOSE CASTAÑEDA MORENO
| PRESIDENTE MUNICIPAL |  | FIRMA DEL RESPONSABLE